# BC VIỆT NAM – KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG & CƠ CẤU NHÂN SỰ

## Lộ trình xây dựng đội ngũ cho mô hình Full-Service Digital Marketing Agency

Phiên bản: 1.0 | Ngày ban hành: Tháng 9/2026 | Kế hoạch: 12 tháng (Q4/2026 – Q3/2027)

Mục tiêu tài liệu: Cung cấp lộ trình chi tiết để BC Việt Nam xây dựng đội ngũ agency chuyên nghiệp, có khả năng vận hành đa dịch vụ, phục vụ 50+ khách hàng agency trong vòng 12 tháng đầu.

## PHẦN 1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

### 1.1 Sơ đồ tổ chức mục tiêu (Tháng 12 – Sau 12 tháng)

┌─────────────────────────┐
                        │     GIÁM ĐỐC (CEO/BM)   │
                        │   BC Việt Nam Agency     │
                        └──────────┬──────────────┘
                                   │
              ┌────────────────────┼────────────────────┐
              │                    │                    │
    ┌─────────▼──────┐  ┌─────────▼──────┐  ┌─────────▼──────┐
    │  OPERATIONS &   │  │  DELIVERY &    │  │   GROWTH &     │
    │  ACCOUNT MGMT  │  │  PRODUCTION    │  │   STRATEGY     │
    │   (Head of AM)  │  │  (Head of Ops) │  │  (Head of Biz) │
    └────────┬────────┘  └───────┬────────┘  └───────┬────────┘
             │                   │                    │
    ┌────────▼────────┐  ┌───────▼────────┐  ┌───────▼────────┐
    │ Account Managers│  │   Specialists   │  │  Sales Team    │
    │    (3–4 AM)     │  │  • Ads (2–3)   │  │  (1–2 người)   │
    │                 │  │  • SEO (2)     │  │                │
    │                 │  │  • Social (2)  │  │  + Marketing   │
    │                 │  │  • TikTok (2)  │  │    (1 người)   │
    │                 │  │  • Designer (2)│  │                │
    │                 │  │  • Copywriter  │  │                │
    │                 │  │    (2–3)       │  │                │
    │                 │  │  • Tech (1)    │  │                │
    └─────────────────┘  └────────────────┘  └────────────────┘

Tổng nhân sự mục tiêu (sau 12 tháng): 18–22 người (không tính Giám đốc và nhân sự hiện có liên quan đến mảng accounts)

### 1.2 Sơ đồ tổ chức giai đoạn khởi đầu (Tháng 1–3)

┌──────────────────┐
                    │   GIÁM ĐỐC (BM)  │
                    └────────┬─────────┘
                             │
              ┌──────────────┼──────────────┐
              │              │              │
    ┌─────────▼──────┐  ┌───▼───────┐  ┌───▼───────┐
    │  HEAD of AM    │  │ Ads Lead  │  │ SEO/Content│
    │  (Kiêm AM #1)  │  │ Specialist│  │  Lead      │
    └────────────────┘  └───────────┘  └───────────┘
              │
    ┌─────────▼──────┐
    │   AM #2        │
    │ (Tuyển mới)    │
    └────────────────┘
              +
    Social/TikTok Specialist (1)
    Designer (1)
    Copywriter (1)

Nhân sự giai đoạn 1: 6–7 người cốt lõi

## PHẦN 2: MÔ TẢ VỊ TRÍ & TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG

### VỊ TRÍ 01: HEAD OF ACCOUNT MANAGEMENT

Cấp độ: Senior / Team Lead Báo cáo cho: Giám đốc Kiêm nhiệm giai đoạn đầu: AM phụ trách 5–8 khách hàng đầu tiên

#### Mô tả công việc

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ chiến lược với khách hàng (C-level contacts)

- Quản lý danh mục khách hàng của toàn bộ đội AM

- Đảm bảo KPI retention: duy trì tỷ lệ gia hạn hợp đồng ≥ 85%

- Điều phối giữa các bộ phận để đảm bảo delivery đúng hạn và đúng chất lượng

- Phát triển upsell/cross-sell opportunities trong danh mục khách hàng hiện có

- Xây dựng và chuẩn hóa quy trình Account Management

- Đào tạo và mentor AM cấp dưới

- Tham gia pitch/proposal cho các deal lớn (trị giá > 30M/tháng)

#### Yêu cầu

Kỹ năng & Kinh nghiệm: - Tối thiểu 4–5 năm kinh nghiệm trong Digital Marketing / Agency - Đã quản lý portfolio khách hàng ≥ 500M VND/năm - Hiểu biết sâu về ít nhất 2 trong 4 lĩnh vực: Paid Ads, SEO, Social Media, TikTok - Kỹ năng trình bày và thuyết phục ở cấp độ Director/CMO - Tiếng Anh: đủ để giao tiếp với khách hàng quốc tế (B2+) - Kỹ năng phân tích báo cáo và rút insight từ data

Phẩm chất: - Ownership mindset – tự coi danh mục KH như “doanh nghiệp của mình” - Proactive problem-solving thay vì đợi chỉ đạo - Khả năng xử lý áp lực và deadlines đồng thời

Ưu tiên thêm: - Đã làm tại các agency digital có tiếng (Dentsu, GroupM, PMAX, Novaon, Mango, Haravan Agency…) - Có network trong cộng đồng marketing Việt Nam - Có kinh nghiệm xây dựng team từ đầu

#### Quyền lợi

- Lương cứng: 25–40 triệu VND/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

- Thưởng: 5–10% doanh thu gia tăng từ portfolio (upsell/cross-sell)

- Performance bonus: Quý, năm theo KPI

- Laptop + điện thoại công tác

- Ngân sách đào tạo 5 triệu/năm

- Review lương 2 lần/năm

### VỊ TRÍ 02: ACCOUNT MANAGER

Cấp độ: Junior / Mid-level Báo cáo cho: Head of AM Phụ trách: 8–15 khách hàng/AM (tùy scale gói dịch vụ)

#### Mô tả công việc

- Là đầu mối liên lạc chính giữa khách hàng và team BC

- Tiếp nhận brief, truyền đạt yêu cầu chính xác đến các Specialist

- Theo dõi tiến độ công việc, đảm bảo delivery đúng deadline

- Chuẩn bị và present báo cáo tháng cho khách hàng

- Xử lý yêu cầu và khiếu nại cấp độ 1

- Duy trì lịch meetings định kỳ với khách hàng

- Phối hợp onboarding khách hàng mới

#### Yêu cầu

Kỹ năng & Kinh nghiệm: - 2–3 năm kinh nghiệm trong Digital Marketing hoặc Client Services - Hiểu cơ bản về Paid Ads, SEO, Social Media (không cần chuyên sâu) - Kỹ năng giao tiếp xuất sắc – nói và viết rõ ràng, súc tích - Thành thạo: Google Workspace, ClickUp/Trello, Zalo Business - Kỹ năng quản lý thời gian và multi-tasking - Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu kỹ thuật (B1+)

Phẩm chất: - Kiên nhẫn và khéo léo trong giao tiếp với khách hàng khó tính - Trung thực, đặc biệt khi kết quả không như kỳ vọng - Ham học hỏi – muốn hiểu sâu hơn về chuyên môn kỹ thuật

#### Quyền lợi

- Lương cứng: 12–20 triệu VND/tháng

- KPI bonus: 3–5 triệu/tháng khi đạt target retention

- 13 tháng lương cố định

- Cơ hội thăng tiến lên Senior AM / Head of AM

### VỊ TRÍ 03: PERFORMANCE ADS SPECIALIST (Meta & Google)

Cấp độ: Mid-level / Senior Báo cáo cho: Head of Operations Phụ trách: 8–12 tài khoản ads/người

#### Mô tả công việc

- Setup, vận hành và tối ưu campaigns trên Meta Ads và Google Ads

- Đề xuất strategy và cấu trúc campaign phù hợp với từng KH

- Phân tích data, rút insight và ra quyết định tối ưu hàng ngày

- Chuẩn bị báo cáo ads chi tiết tháng

- A/B test creatives và audiences liên tục

- Cập nhật kiến thức về các thay đổi chính sách & thuật toán của platform

- Phối hợp với AM để trình bày kết quả với KH

#### Yêu cầu

Kỹ năng & Kinh nghiệm: - Tối thiểu 2–3 năm kinh nghiệm chạy Meta Ads và/hoặc Google Ads - Bắt buộc: Đã quản lý budget ≥ 50M VND/tháng - Hiểu sâu về: Pixel setup, CAPI, GA4, conversion tracking - Thành thạo: Ads Manager, Google Ads, Google Analytics 4 - Khả năng đọc và phân tích data (biết dùng Google Sheets/Excel nâng cao) - Có chứng chỉ Meta Blueprint hoặc Google Skillshop là lợi thế

Ưu tiên thêm: - Có kinh nghiệm với Performance Max campaigns - Biết cơ bản về Landing Page và CRO - Đã làm việc với multiple clients đồng thời (agency experience)

#### Quyền lợi

- Lương cứng: 15–28 triệu VND/tháng (Senior: 25–35M)

- Performance bonus: Dựa trên ROAS improvement vs baseline

- Ngân sách test ads riêng (cho học hỏi) theo quarter

### VỊ TRÍ 04: TikTok ADS SPECIALIST

Cấp độ: Mid-level Báo cáo cho: Head of Operations Phụ trách: 6–10 tài khoản TikTok / accounts

#### Mô tả công việc

- Setup và vận hành TikTok Ads campaigns (Traffic, Conversion, Shop, Lead Gen)

- Quản lý TikTok Shop: product listing, order tracking, optimization

- Phối hợp với Content team để tạo ad creatives phù hợp với TikTok format

- Lập kế hoạch và hỗ trợ Livestream commerce

- Trend monitoring hàng ngày trên TikTok

- Báo cáo performance TikTok hàng tháng

- Nghiên cứu và đề xuất TikTok Creator Partnerships nếu phù hợp

#### Yêu cầu

- 1–3 năm kinh nghiệm TikTok Ads

- Sử dụng thành thạo TikTok Ads Manager, TikTok Shop Seller Center

- Hiểu TikTok algorithm và best practices content

- Biết edit video cơ bản (CapCut, Premiere) là lợi thế lớn

- Có account TikTok cá nhân với > 1,000 followers (preferred – thể hiện hiểu platform)

- Năng động, bắt kịp trend nhanh

#### Quyền lợi

- Lương cứng: 12–22 triệu VND/tháng

- Môi trường sáng tạo, năng động

- Cơ hội làm việc với TikTok Shop brands đang tăng trưởng mạnh

### VỊ TRÍ 05: SEO SPECIALIST

Cấp độ: Mid-level / Senior Báo cáo cho: Head of Operations Phụ trách: 5–8 websites/người

#### Mô tả công việc

- Technical SEO audit và on-page optimization

- Keyword research, content strategy và content calendar planning

- Backlink building (white-hat methods)

- Theo dõi và báo cáo keyword rankings hàng tuần

- Phối hợp với Copywriter để đảm bảo content SEO-friendly

- Tư vấn cho TECH về technical issues ảnh hưởng SEO

- Cập nhật kiến thức về Google algorithm updates

#### Yêu cầu

- 2–4 năm kinh nghiệm SEO

- Thành thạo: Google Search Console, GA4, Ahrefs hoặc Semrush, Screaming Frog

- Kiến thức HTML/CSS cơ bản (đủ để giao tiếp với developer)

- Có kinh nghiệm SEO cho website thương mại điện tử là lợi thế

- Biết viết content SEO cơ bản (hoặc brief copywriter hiệu quả)

- Portfolio: ít nhất 2–3 case studies SEO có kết quả rõ ràng

#### Quyền lợi

- Lương cứng: 13–25 triệu VND/tháng (Senior: 22–32M)

- Môi trường nghiên cứu và test nhiều

- Subscription tools (Ahrefs/Semrush) do công ty cung cấp

### VỊ TRÍ 06: SOCIAL MEDIA SPECIALIST

Cấp độ: Junior / Mid-level Báo cáo cho: Head of Operations Phụ trách: 8–12 fanpages / accounts

#### Mô tả công việc

- Lập kế hoạch và lịch đăng content hàng tháng

- Viết caption và quản lý lịch đăng bài (Buffer/Meta Business Suite)

- Community management: reply comments, messages hàng ngày

- Phân tích insights và điều chỉnh strategy

- Coordinate với Design/Copy team để sản xuất content đúng deadline

- Báo cáo social performance tháng

#### Yêu cầu

- 1–3 năm kinh nghiệm Social Media (ưu tiên agency experience)

- Hiểu sâu về Facebook và Instagram algorithms

- Kỹ năng viết caption sáng tạo, đúng tone of voice

- Nhạy bén với trend và thẩm mỹ tốt

- Chăm chỉ và có khả năng xử lý nhiều tài khoản song song

#### Quyền lợi

- Lương cứng: 10–18 triệu VND/tháng

### VỊ TRÍ 07: GRAPHIC DESIGNER

Cấp độ: Mid-level Báo cáo cho: Head of Operations Phụ trách: Toàn bộ creative cho portfolio KH

#### Mô tả công việc

- Thiết kế creatives cho ads (Facebook, Google Display, TikTok)

- Thiết kế content social media (static, carousel, stories)

- Thiết kế brand assets (logo phụ, banner, email template, profile picture)

- Phối hợp chặt chẽ với Copywriter và Specialist

- Maintain brand consistency cho từng KH

- Thực hiện chỉnh sửa theo feedback nhanh chóng

#### Yêu cầu

- 2–4 năm kinh nghiệm Graphic Design (ưu tiên Digital/Ads)

- Thành thạo: Adobe Photoshop, Illustrator; biết Canva, Figma

- Portfolio mạnh, đặc biệt về digital ads creatives

- Hiểu biết về digital marketing để thiết kế phù hợp với objective

- Nhanh nhẹn, chịu được deadline ngắn và nhiều revision

Ưu tiên thêm: - Biết motion design / After Effects cơ bản - Biết edit video ngắn (CapCut, Premiere) - Có kinh nghiệm design cho ngành FMCG, thương mại điện tử

#### Quyền lợi

- Lương cứng: 12–22 triệu VND/tháng

- Được trang bị phần mềm Adobe Creative Suite

- Cơ hội build portfolio đa dạng ngành hàng

### VỊ TRÍ 08: COPYWRITER / CONTENT WRITER

Cấp độ: Junior / Mid-level Báo cáo cho: Head of Operations Phụ trách: Content cho SEO, Social Ads, Email Marketing

#### Mô tả công việc

- Viết bài SEO theo brief từ SEO Specialist (1,000–3,000 words/bài)

- Viết caption Social Media cho nhiều ngành hàng khác nhau

- Viết scripts video (TikTok, YouTube)

- Viết email marketing (newsletter, nurture sequences)

- Viết landing page copy (headline, body, CTA)

- Research và fact-checking nội dung trước khi submit

#### Yêu cầu

- 1–3 năm kinh nghiệm Copywriting / Content Marketing

- Viết tiếng Việt xuất sắc (rõ ràng, hấp dẫn, không lỗi chính tả)

- Khả năng thích nghi tone of voice theo từng brand

- Hiểu cơ bản về SEO content (keyword density, heading structure)

- Viết nhanh – target 1,500–2,500 từ có chất lượng/ngày

- Tiếng Anh: đủ để research tài liệu tiếng Anh

Ưu tiên thêm: - Có kinh nghiệm viết trong nhiều ngành (không chỉ 1 niche) - Biết dùng AI writing tools (ChatGPT, Claude) để tăng tốc (nhưng phải edit kỹ)

#### Quyền lợi

- Lương cứng: 9–16 triệu VND/tháng

- Môi trường học hỏi đa ngành

- Tài khoản Grammarly và AI tools công ty hỗ trợ

### VỊ TRÍ 09: TECH SUPPORT / MARKETING TECHNOLOGIST

Cấp độ: Mid-level Báo cáo cho: Head of Operations (dotted line: Head of AM) Phụ trách: Kỹ thuật hỗ trợ toàn bộ dịch vụ

#### Mô tả công việc

- Setup và bảo trì pixel tracking (Meta Pixel, GA4, Google Tag Manager)

- Cài đặt và configure Conversion API (CAPI)

- Hỗ trợ technical SEO fixes (do WordPress/Shopify admin)

- Setup Landing Pages (Unbounce/WordPress/Haravan)

- Tích hợp các công cụ (HubSpot CRM, Email marketing, Zalo OA)

- Hỗ trợ setup Marketing Automation workflows

- Troubleshoot các vấn đề kỹ thuật phát sinh

#### Yêu cầu

- 2+ năm kinh nghiệm Marketing Technology hoặc Web Developer

- Thành thạo: Google Tag Manager, GA4, Meta Pixel/CAPI

- Biết HTML/CSS/JavaScript cơ bản

- Có kinh nghiệm với WordPress (cài plugin, chỉnh code cơ bản)

- Hiểu biết về tracking attribution và data pipeline

Ưu tiên thêm: - Kinh nghiệm với HubSpot, ActiveCampaign, hoặc GetResponse - Biết Python/Google Apps Script cho automation - Kinh nghiệm với Shopify/Haravan

#### Quyền lợi

- Lương cứng: 15–25 triệu VND/tháng

### VỊ TRÍ 10: BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE (BDE)

Cấp độ: Mid-level Báo cáo cho: Giám đốc Mục tiêu: Phát triển khách hàng mới cho mảng Agency Services

#### Mô tả công việc

- Phát triển và thực thi kế hoạch bán hàng B2B

- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng (outbound + inbound)

- Thực hiện demo dịch vụ và gửi proposals

- Đàm phán và chốt hợp đồng

- Phối hợp bàn giao KH mới cho đội AM

- Tham gia các sự kiện marketing/business để network

- Báo cáo pipeline hàng tuần

#### Yêu cầu

- 2–4 năm kinh nghiệm B2B Sales (ưu tiên trong ngành Digital Marketing)

- Hiểu đủ về dịch vụ digital để tư vấn thuyết phục (không cần chuyên sâu)

- Kỹ năng trình bày và đàm phán tốt

- Mạng lưới quan hệ trong cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội/TP.HCM

- Chịu được target và áp lực doanh số

#### Quyền lợi

- Lương cứng: 10–18 triệu VND/tháng

- Commission: 3–8% doanh thu hợp đồng ký được (tháng đầu tiên)

- OTE (On-Target Earnings): 25–40 triệu/tháng

## PHẦN 3: LỘ TRÌNH TUYỂN DỤNG THEO GIAI ĐOẠN

### GIAI ĐOẠN 1: KHỞi ĐỘNG (Tháng 1–3)

Mục tiêu: Có đội lõi đủ để phục vụ 10–15 KH đầu tiên

| Vị trí | Số lượng | Ưu tiên | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| Head of AM | 1 | 🔴 Cao nhất | Tháng 1 |
| Performance Ads Specialist | 1–2 | 🔴 Cao nhất | Tháng 1 |
| Social/TikTok Specialist | 1 | 🔴 Cao | Tháng 1–2 |
| Graphic Designer | 1 | 🔴 Cao | Tháng 1–2 |
| Copywriter | 1 | 🟠 Trung bình | Tháng 2 |
| SEO Specialist | 1 | 🟠 Trung bình | Tháng 2–3 |

Tổng headcount Giai đoạn 1: 6–7 người (chưa tính BM và các AM hiện có nếu có) Chi phí nhân sự ước tính: 100–140 triệu VND/tháng (gross salary)

### GIAI ĐOẠN 2: MỞ RỘNG (Tháng 4–6)

Mục tiêu: Phục vụ 20–35 KH, bắt đầu chuyên môn hóa theo service line

| Vị trí | Số lượng | Trigger | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| Account Manager (Junior) | 1–2 | Khi Head AM quá tải (> 12 KH) | Tháng 4 |
| Performance Ads Specialist | 1 thêm | Khi portfolio ads > 25 tài khoản | Tháng 4–5 |
| SEO Specialist | 1 thêm | Khi portfolio SEO > 8 websites | Tháng 5 |
| Graphic Designer | 1 thêm | Khi backlog design > 3 ngày | Tháng 5–6 |
| Business Dev Executive | 1 | Khi inbound không đủ để scale | Tháng 4 |

Tổng headcount Giai đoạn 2: 11–13 người Chi phí nhân sự ước tính: 180–240 triệu VND/tháng

### GIAI ĐOẠN 3: CHUYÊN MÔN HÓA (Tháng 7–12)

Mục tiêu: Phục vụ 40–60 KH, team có chuyên môn sâu từng mảng

| Vị trí | Số lượng | Trigger | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| Account Manager | 1–2 thêm | Mỗi 10 KH mới | Q3 |
| TikTok Specialist riêng | 1 | Khi TikTok > 10 accounts | Q3 |
| Tech Support / MarTech | 1 | Khi cần Marketing Automation | Q3 |
| Copywriter thêm | 1 | Khi SEO scale lên 15+ sites | Q4 |
| Head of Operations | 1 (nội bộ hoặc tuyển ngoài) | Khi team > 15 người | Q4 |

Tổng headcount Giai đoạn 3: 18–22 người Chi phí nhân sự ước tính: 300–420 triệu VND/tháng

## PHẦN 4: BẢNG LƯƠNG THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI

(Số liệu tham khảo thị trường Q3/2026 – Digital Marketing sector, Hà Nội)

| Vị trí | Junior (0–2 năm) | Mid-level (2–4 năm) | Senior (4+ năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Account Manager | 10–14M | 14–22M | 22–35M |
| Head of AM | - | 25–35M | 35–55M |
| Ads Specialist (Meta/Google) | 10–15M | 15–25M | 25–40M |
| TikTok Specialist | 9–14M | 14–20M | 20–30M |
| SEO Specialist | 9–15M | 15–22M | 22–35M |
| Social Media Specialist | 8–12M | 12–18M | 18–25M |
| Graphic Designer | 9–14M | 14–22M | 20–30M |
| Copywriter | 8–12M | 12–18M | 18–25M |
| Tech/MarTech | 12–18M | 18–28M | 28–40M |
| BDE/Sales | 10–16M | 16–25M + comm | 25M+ + comm |

Đơn vị: Triệu VND/tháng (lương gross) Lưu ý: Hà Nội có mức lương cao hơn địa phương 15–25% và thấp hơn TP.HCM khoảng 10–20%

## PHẦN 5: QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CHUẨN

### 5.1 Quy trình tuyển dụng (3–4 tuần)

Week 1: JD đăng + Thu hồ sơ
Week 2: Sàng lọc CV + Phone screen
Week 3: Interview vòng 1 + Bài test thực tế
Week 4: Interview vòng 2 (BM/Head) + Offer

### 5.2 Chi tiết từng bước

Bước 1: Đăng tin tuyển dụng - Kênh đăng: - LinkedIn (bắt buộc cho Senior positions) - TopCV / VietnamWorks - Fanpage BC Việt Nam - Cộng đồng Facebook: Group Digital Marketing Vietnam, Ads Vietnam, SEO Vietnam - Giới thiệu nội bộ (referral bonus: 1–3 triệu/người được tuyển thành công) - Thời gian đăng tin: 7–14 ngày

Bước 2: Sàng lọc CV - Thực hiện: Head of AM (cho non-technical roles) / Lead Specialist (cho technical) - Tiêu chí loại nhanh: - CV thiếu số liệu cụ thể (budget đã quản lý, kết quả đã đạt) - Job-hopping liên tục (< 6 tháng/job liên tiếp, không có lý do) - Không có portfolio / work samples - Yêu cầu lương vượt quá 20% budget - Target: Giữ lại 10–15% CV để interview

Bước 3: Phone Screen (15–20 phút) - Thực hiện: Head of AM - Câu hỏi cơ bản: - Lý do tìm việc mới / lý do quan tâm đến BC? - Hiểu biết về BC Việt Nam (test: họ có research trước không?) - Budget quảng cáo lớn nhất từng quản lý? KPI lớn nhất đã đạt? - Expectation về môi trường làm việc và phát triển? - Salary expectation? - Quyết định: Pass / Fail / Hold

Bước 4: Bài test thực tế - Thời gian hoàn thành: 2–3 ngày - Paid test: BC Việt Nam có thể trả 500K–1M cho ứng viên Senior hoàn thành test (policy tự quyết định)

| Vị trí | Nội dung bài test |
| --- | --- |
| AM | Phân tích case study KH, đề xuất kế hoạch, chuẩn bị present |
| Ads Specialist | Audit tài khoản ads mẫu, đề xuất cải thiện có số liệu cụ thể |
| SEO Specialist | Audit website mẫu, lập keyword plan + content calendar |
| Social Specialist | Lập content calendar 1 tháng cho brand mẫu |
| Designer | Thiết kế 3–5 creatives theo brief cho brand mẫu |
| Copywriter | Viết 1 bài SEO (800 chữ) + 5 captions Facebook theo brief |

Bước 5: Interview vòng 1 (60 phút) - Người interview: Head AM hoặc Lead Specialist - Format: - 15 phút: Walk-through portfolio/kinh nghiệm - 25 phút: Review bài test + deep dive - 15 phút: Culture fit, values, career goals - 5 phút: Q&A từ ứng viên

Bước 6: Interview vòng 2 (30–45 phút) - Người interview: Giám đốc (BM) - Focus: - Alignment với vision và giá trị BC Việt Nam - Long-term commitment và career development - Negotiation và offer

Bước 7: Offer & Onboarding - Gửi offer letter bằng văn bản trong 24h sau quyết định - Offer có hiệu lực 3 ngày làm việc - Notice period tôn trọng tối đa 30 ngày - Bắt đầu Internal Onboarding (xem SOP-01 cho internal version)

## PHẦN 6: KHU VỰC KHÓ TUYỂN & GIẢI PHÁP

### Vị trí khó tuyển nhất: Senior Ads Specialist & Head of AM

Lý do khó: - Senior Ads giỏi thường ở agency lớn hoặc in-house với mức lương cao - Head of AM cần vừa kỹ năng technical vừa client management – rare combo

Giải pháp: 1. Tuyển từ cấp dưới và đào tạo: Tuyển Mid-level giỏi, đặt lộ trình rõ ràng để promote sau 12–18 tháng 2. Employer Branding: Đầu tư vào content “Làm việc tại BC Việt Nam” – LinkedIn posts về culture, growth stories, team events 3. Referral Network: Head of AM và Giám đốc chủ động network trong cộng đồng agency 4. Linh hoạt về remote/hybrid: Cho phép làm việc remote 2–3 ngày/tuần để mở rộng pool ứng viên 5. Freelancer trước, full-time sau: Thử nghiệm với senior freelancers trong 1–3 tháng trước khi offer full-time

### Chiến lược Employer Branding

Giai đoạn 1 (Tháng 1–3): - Cập nhật LinkedIn Company Page BC Việt Nam với đầy đủ thông tin - Đăng 2–4 posts/tháng về văn hóa công ty, dự án thú vị, team members - Tạo trang Tuyển dụng trên website với JDs rõ ràng và hình ảnh team thực tế

Giai đoạn 2 (Tháng 4–6): - Chia sẻ case studies dịch vụ thành công (với sự đồng ý của KH) - Tạo “Day in the life” content về các vị trí trong agency - Tham gia các events marketing: Digital Marketing Vietnam Summit, ads conferences…

## PHẦN 7: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NỘI BỘ

### 7.1 Onboarding mới (30 ngày đầu)

Tuần 1: Orientation - Giới thiệu về BC Việt Nam: lịch sử, sứ mệnh, dịch vụ, văn hóa - Giới thiệu toàn bộ team và cơ cấu tổ chức - Setup công cụ: ClickUp, Slack, Google Workspace, Drive - Đọc và ký: SOP tài liệu, NDA, quy định bảo mật

Tuần 2–3: Shadowing - Theo dõi senior team member thực hiện công việc thực tế - Tham gia ít nhất 2 cuộc họp KH (observer) - Làm quen với 2–3 portfolio KH hiện tại

Tuần 4: Thực hành có giám sát - Tự thực hiện task với senior review - Nhận 1–2 KH đầu tiên (dưới sự giám sát) - Feedback session cuối tuần với Head/Manager

### 7.2 Đào tạo liên tục

| Loại | Tần suất | Hình thức |
| --- | --- | --- |
| Platform Updates (Meta, Google, TikTok) | Khi có thay đổi lớn | Internal briefing 30 phút |
| Tool Training | Hàng quý | Workshop nội bộ 2h |
| Case Study Review | Hàng tháng | Team meeting 1h |
| External Courses | Tự đăng ký, công ty hỗ trợ | Budget 2–5M/người/năm |
| Conference/Summit | Khi có cơ hội | Company sponsor 1–2 người |

### 7.3 Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Ads Specialist:
Junior → Mid (6–12 tháng) → Senior (12–24 tháng) → Lead/Head (24–36 tháng)

Account Manager:
Junior AM → AM → Senior AM (12–18 tháng) → Head of AM (24–36 tháng)

Creative:
Junior Designer → Designer → Senior Designer/Art Director (18–24 tháng)
Junior Copy → Copywriter → Senior Copy/Content Lead (18–24 tháng)

## PHẦN 8: KPI ĐO LƯỜNG NHÂN SỰ

### 8.1 KPIs theo vị trí

| Vị trí | KPI chính | Target |
| --- | --- | --- |
| AM | Client retention rate | ≥ 85%/năm |
| AM | NPS (Net Promoter Score) từ KH | ≥ 8/10 |
| AM | Upsell revenue | ≥ 15% revenue portfolio/năm |
| Ads Specialist | ROAS improvement vs baseline | ≥ +20% after 3 months |
| Ads Specialist | CPA reduction vs baseline | ≥ -15% after 3 months |
| SEO Specialist | Organic traffic growth | ≥ +40% after 6 months |
| Social Specialist | Engagement rate trend | ≥ +10% MoM |
| Designer | Revision rounds/project | ≤ 2 rounds average |
| Copywriter | SEO content performance | ≥ 30% articles rank top 20 (3 months) |
| BDE | Monthly new client revenue | Target theo quý |

### 8.2 Performance Review

- Review định kỳ: Tháng 3 (6 tháng sau join), sau đó mỗi 6 tháng

- Review đột xuất: Khi có vấn đề nghiêm trọng hoặc cần đánh giá cho promotion

- Format review: Self-assessment + Manager assessment + Peer feedback (360°)

- Link với lương thưởng: Review kết quả quyết định % tăng lương và bonus

## PHẦN 9: NGÂN SÁCH NHÂN SỰ DỰ KIẾN

### 9.1 Tổng chi phí nhân sự theo giai đoạn

(Ước tính chi phí tổng – bao gồm gross salary + BHXH + thuế + phúc lợi)

| Giai đoạn | Headcount | Chi phí/tháng | Chi phí/quý |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 (T1–3) | 6–7 người | 130–170 triệu | 390–510 triệu |
| Giai đoạn 2 (T4–6) | 11–13 người | 220–290 triệu | 660–870 triệu |
| Giai đoạn 3 (T7–12) | 18–22 người | 380–500 triệu | 1.14–1.5 tỷ |

Lưu ý: Chưa tính lương Ban Giám đốc và nhân sự hiện có của BC Việt Nam

### 9.2 Chi phí tuyển dụng ước tính

| Hạng mục | Chi phí/người | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Đăng tin (TopCV/LinkedIn) | 0–3 triệu/vị trí | Gói cơ bản vs premium |
| Test materials/screening | 0.5–1 triệu/vị trí | Bài test, công cụ |
| Onboarding cost | 2–5 triệu/người | Training, setup tools |
| Tổng trung bình | 3–9 triệu/vị trí |  |

## PHẦN 10: VĂN HÓA CÔNG TY & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

### 10.1 Giá trị cốt lõi BC Việt Nam Agency

1. PERFORMANCE-FIRST Mọi quyết định đều dựa trên data và kết quả đo được. Không làm việc đẹp trên giấy tờ – chỉ theo đuổi hiệu quả thực tế.

2. HONEST & TRANSPARENT Trung thực với khách hàng về kết quả, dù tốt hay xấu. Trung thực với nhau trong nội bộ. Không “đánh bóng” sự thật.

3. OWNERSHIP Tự coi công việc của mình là “doanh nghiệp nhỏ” – chủ động, sáng tạo giải pháp và chịu trách nhiệm đến cùng.

4. NEVER STOP LEARNING Ngành digital thay đổi mỗi tháng – người giỏi nhất là người luôn học. Thử nghiệm, fail nhanh, học nhanh.

5. CLIENT OBSESSION Khách hàng thành công → BC thành công. Luôn đặt lợi ích khách hàng làm trung tâm trong mọi quyết định.

### 10.2 Môi trường làm việc

- Hybrid flexible: Core hours 9:00–17:00, cho phép remote 2 ngày/tuần (sau probation)

- Flat hierarchy: Ý kiến mọi cấp đều được lắng nghe – không có “silo”

- Transparent: P&L và roadmap chia sẻ với toàn team hàng quý

- No-blame culture: Khi có vấn đề, tập trung giải quyết và học hỏi – không tìm người để đổ lỗi

- Celebration: Ăn mừng wins dù nhỏ – team lunch, shoutout trên Slack, bonus nhỏ

Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của BC Việt Nam. Nội dung mang tính bảo mật nội bộ. Cập nhật lần gần nhất: Tháng 9/2026 | Phiên bản tiếp theo: Review sau 6 tháng triển khai

BC VIỆT NAM – The Performance-First Growth Agency Kế hoạch Nhân sự v1.0 | 2026–2027